## Test Case UAT
Template Test Case UAT — Therapedia One Gate Integrated Clinic System
Cara pakai: kolom ABU-ABU (No–Hasil yang Diharapkan) sudah terisi dari panduan, jangan diubah. Kolom BIRU diisi penguji: pilih Hasil dari daftar, tulis hasil aktual, isi Kode Bug (dari tab 'Daftar Bug') bila Gagal. Tambah test case baru di baris kosong paling bawah. Ringkasan di atas terhitung otomatis.
Total Test Case |  | Lulus |  | Gagal | Blocked |  | Belum Dijalankan | % Sudah Dijalankan | % Lulus (dari yang dijalankan)
110 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 110 | 0% | 0%
UAT #1 · 24/10/2026 |  |  | UAT #2 · 31/10/2026 |  | UAT #3 · 07/11/2026 |  | UAT #4 · 14/11/2026 | UAT #5 · 21/11/2026 | UAT #6 · 28/11/2026
0 / 15 lulus · 0 gagal |  |  | 0 / 23 lulus · 0 gagal |  | 0 / 27 lulus · 0 gagal |  | 0 / 23 lulus · 0 gagal | 0 / 17 lulus · 0 gagal | 0 / 5 lulus · 0 gagal
No | Kode TC | Sesi UAT | Tanggal Sabtu | Modul | Peran Penguji | Prioritas | Langkah | Hasil yang Diharapkan | Hasil | Hasil Aktual / Catatan Penguji | Kode Bug | Penguji | Tanggal Uji | Versi Build
1 | U1-01 | UAT #1 | 2026-10-24 | Autentikasi | Semua | P0 | Login dengan akun dan password sementara | Diminta ganti password; setelah ganti baru bisa masuk | Belum Dijalankan
2 | U1-02 | UAT #1 | 2026-10-24 | Autentikasi | Semua | P0 | Login dengan password salah | Pesan umum; tidak disebutkan mana yang salah | Belum Dijalankan
3 | U1-03 | UAT #1 | 2026-10-24 | Autentikasi | Staf | P1 | Klik "Lupa password" → minta kode OTP via email | Email masuk, kode dipakai untuk reset; kode kedaluwarsa ±10 menit | Belum Dijalankan
4 | U1-04 | UAT #1 | 2026-10-24 | Autentikasi | Master | P1 | Reset password seorang staf | Staf mendapat password sementara dan wajib menggantinya | Belum Dijalankan
5 | U1-05 | UAT #1 | 2026-10-24 | Hak Akses | Semua | P0 | Lihat menu | Hanya menu yang sesuai role Anda | Belum Dijalankan
6 | U1-06 | UAT #1 | 2026-10-24 | Hak Akses | Manager/Admin | P0 | Coba buka halaman yang bukan hak Anda (ketik alamatnya) | Ditolak | Belum Dijalankan
7 | U1-07 | UAT #1 | 2026-10-24 | Hak Akses | Master | P0 | Atur matriks hak akses role kustom; atur "boleh menghapus" | Perubahan berlaku; role tanpa hak hapus tidak melihat tombol hapus | Belum Dijalankan
8 | U1-08 | UAT #1 | 2026-10-24 | User & Staf | Master | P1 | Tambah staf, nonaktifkan staf | Staf nonaktif tidak bisa login; riwayat tetap | Belum Dijalankan
9 | U1-09 | UAT #1 | 2026-10-24 | Master Cabang | Master | P1 | Master Cabang: tambah, ubah, nonaktifkan cabang | Sesuai; kode dan nama cabang unik | Belum Dijalankan
10 | U1-10 | UAT #1 | 2026-10-24 | Master Cabang | Master | P0 | Hapus cabang percobaan ("UAT-Hapus") | Muncul ringkasan dampak; harus ketik kode cabang; setelah hapus semua isi cabang hilang | Belum Dijalankan
11 | U1-11 | UAT #1 | 2026-10-24 | Master Data | Finance/Master | P1 | Master paket: tambah/ubah (kode paket, credit leave, satuan/asesmen) | Tersimpan; ubah harga tidak mengubah invoice lama | Belum Dijalankan
12 | U1-12 | UAT #1 | 2026-10-24 | Master Data | Admin | P1 | Master layanan, alasan Cancel/Off (KODE), alasan discharge | Tersimpan dan muncul di pilihan | Belum Dijalankan
13 | U1-13 | UAT #1 | 2026-10-24 | Hari Libur | Admin Schedule | P1 | Input hari libur satu tanggal dan rentang tanggal | Tersimpan; satu entri per tanggal | Belum Dijalankan
14 | U1-14 | UAT #1 | 2026-10-24 | Tampilan Umum | Semua | P2 | Daftar panjang (staf, libur, paket) | Per halaman 10 data, ada pagination | Belum Dijalankan
15 | U1-15 | UAT #1 | 2026-10-24 | Tampilan Umum | Semua | P2 | Buka dari HP (375px) | Tampilan rapi, mudah disentuh | Belum Dijalankan
16 | U2-01 | UAT #2 | 2026-10-31 | Intake & Client | Admin Inquiry | P0 | Buat intake baru | Status "Inquiry"; kode client otomatis (mis. `KO-00001`) | Belum Dijalankan
17 | U2-02 | UAT #2 | 2026-10-31 | Intake & Client | Admin Inquiry | P0 | Cek kode untuk nama berawalan A, F, K, P, U | Grup kode: AE, FJ, KO, PT, UZ; nomor naik berurutan | Belum Dijalankan
18 | U2-03 | UAT #2 | 2026-10-31 | Intake & Client | Admin Inquiry | P1 | Ubah nama client | Kode client tidak berubah | Belum Dijalankan
19 | U2-04 | UAT #2 | 2026-10-31 | Intake & Client | Admin Inquiry | P1 | Intake dengan nama + tgl lahir sama dengan client lain | Muncul peringatan (tidak diblokir) | Belum Dijalankan
20 | U2-05 | UAT #2 | 2026-10-31 | Intake & Client | Admin Inquiry | P1 | Cari: awal nama anak, awal nama orang tua, kode | Hasil benar; email tidak dicari | Belum Dijalankan
21 | U2-06 | UAT #2 | 2026-10-31 | Layanan & Dokumen | Admin Inquiry | P1 | Pilih layanan client | Status maju ke "Service Selected" | Belum Dijalankan
22 | U2-07 | UAT #2 | 2026-10-31 | Layanan & Dokumen | Admin Inquiry | P1 | Isi link dokumen Google Drive | Tersimpan sebagai tautan | Belum Dijalankan
23 | U2-08 | UAT #2 | 2026-10-31 | Kode Kuesioner | Admin Inquiry | P0 | Generate kode kuesioner: pilih kategori, layanan, masa berlaku, dengan invoice | Kode `{jenis}-{acak}`; invoice assessment terbit otomatis dengan nominal layanan; status "Assessment Scheduled" | Belum Dijalankan
24 | U2-09 | UAT #2 | 2026-10-31 | Kode Kuesioner | Admin Inquiry | P1 | Generate kode tanpa invoice (mis. School Companion) | Tidak ada invoice; orang tua tidak diminta bukti bayar | Belum Dijalankan
25 | U2-10 | UAT #2 | 2026-10-31 | Kode Kuesioner | Admin Inquiry | P1 | Salin tautan kuesioner | Tautan berisi kode | Belum Dijalankan
26 | U2-11 | UAT #2 | 2026-10-31 | Kuesioner Orang Tua | Orang tua (HP) | P1 | Buka tautan | Kode terisi otomatis | Belum Dijalankan
27 | U2-12 | UAT #2 | 2026-10-31 | Kuesioner Orang Tua | Orang tua | P0 | Kuesioner ber-invoice: unggah bukti transfer (JPG/PNG/PDF ≤ 5 MB) | Setelah terunggah bisa lanjut mengisi (tidak perlu menunggu lunas) | Belum Dijalankan
28 | U2-13 | UAT #2 | 2026-10-31 | Kuesioner Orang Tua | Orang tua | P1 | Unggah file > 5 MB atau format lain | Ditolak dengan pesan jelas | Belum Dijalankan
29 | U2-14 | UAT #2 | 2026-10-31 | Kuesioner Orang Tua | Orang tua | P0 | Isi semua pertanyaan; coba kirim tanpa centang persetujuan | Tidak bisa kirim sebelum semua terisi dan persetujuan dicentang | Belum Dijalankan
30 | U2-15 | UAT #2 | 2026-10-31 | Kuesioner Orang Tua | Orang tua | P0 | Kirim kuesioner | Berhasil; orang tua tidak melihat hasil | Belum Dijalankan
31 | U2-16 | UAT #2 | 2026-10-31 | Kuesioner Orang Tua | Orang tua | P0 | Buka kode yang sama lagi | Ditolak (hanya sekali isi) | Belum Dijalankan
32 | U2-17 | UAT #2 | 2026-10-31 | Kuesioner Orang Tua | Orang tua | P1 | Buka kode kedaluwarsa | Ditolak dengan pesan | Belum Dijalankan
33 | U2-18 | UAT #2 | 2026-10-31 | Hasil & Kode Kuesioner | Admin Inquiry | P1 | Lihat jawaban & skor kuadran | Terlihat oleh staf internal; skor mentah, tanpa klasifikasi otomatis | Belum Dijalankan
34 | U2-19 | UAT #2 | 2026-10-31 | Hasil & Kode Kuesioner | Admin Inquiry | P1 | Hapus kode yang belum diisi | Terhapus (invoice belum lunas ikut); kode yang sudah diisi tidak bisa dihapus | Belum Dijalankan
35 | U2-20 | UAT #2 | 2026-10-31 | Hasil & Kode Kuesioner | Admin Inquiry | P1 | Daftar "Menunggu Kuesioner" + pencarian, log drop-off | Sesuai | Belum Dijalankan
36 | U2-21 | UAT #2 | 2026-10-31 | Outcome & Status | Admin Inquiry | P1 | Outcome: Admit; Done Consult; Done Assessment; Discontinue (alasan wajib) | Status sesuai; tanggal tercatat | Belum Dijalankan
37 | U2-22 | UAT #2 | 2026-10-31 | Outcome & Status | Admin Inquiry | P1 | Ubah status manual ke tahap mana pun | Berhasil; tercatat di riwayat status | Belum Dijalankan
38 | U2-23 | UAT #2 | 2026-10-31 | Hapus Client | Admin Inquiry/Master | P0 | Hapus client percobaan | Konfirmasi; semua data terkait ikut terhapus; hanya role yang berhak | Belum Dijalankan
39 | U3-01 | UAT #3 | 2026-11-07 | Jadwal | Admin Schedule | P1 | Buat jadwal terapi tunggal | Tersimpan; tidak ada pilihan layanan (diambil dari client) | Belum Dijalankan
40 | U3-02 | UAT #3 | 2026-11-07 | Jadwal | Admin Schedule | P1 | Buat jadwal berulang beberapa hari (tiap hari jam/terapis beda) | Semua sesi terbentuk; hari libur dilewati | Belum Dijalankan
41 | U3-03 | UAT #3 | 2026-11-07 | Jadwal | Admin Schedule | P0 | Buat jadwal yang bentrok (terapis sama, jam sama) | Peringatan bentrok; bisa lanjut "Schedule Anyway" | Belum Dijalankan
42 | U3-04 | UAT #3 | 2026-11-07 | Jadwal | Admin Schedule | P1 | Buat jadwal di hari libur | Ditolak | Belum Dijalankan
43 | U3-05 | UAT #3 | 2026-11-07 | Jadwal | Admin Schedule | P1 | Buat jadwal untuk client kredit habis | Boleh, ditandai Frozen | Belum Dijalankan
44 | U3-06 | UAT #3 | 2026-11-07 | Jadwal | Admin Schedule | P1 | Jadwalkan asesmen/re-assessment dari kalender | Tanpa potong kredit; status client maju | Belum Dijalankan
45 | U3-07 | UAT #3 | 2026-11-07 | Aksi Sesi (Cancel/Off, Selesai) | Admin Schedule | P0 | Tandai sesi Selesai | Kredit −1; klik ganda tidak memotong dua kali | Belum Dijalankan
46 | U3-08 | UAT #3 | 2026-11-07 | Aksi Sesi (Cancel/Off, Selesai) | Admin Schedule | P0 | Cancel/Off tanpa memilih potong/tidak | Tidak bisa lanjut: pilihan wajib | Belum Dijalankan
47 | U3-09 | UAT #3 | 2026-11-07 | Aksi Sesi (Cancel/Off, Selesai) | Admin Schedule | P0 | Cancel/Off pilih Potong pada paket yang masih punya credit leave | Credit leave berkurang 1; kredit sesi utuh | Belum Dijalankan
48 | U3-10 | UAT #3 | 2026-11-07 | Aksi Sesi (Cancel/Off, Selesai) | Admin Schedule | P0 | Cancel/Off pilih Potong saat credit leave habis | Kredit sesi berkurang 1 | Belum Dijalankan
49 | U3-11 | UAT #3 | 2026-11-07 | Aksi Sesi (Cancel/Off, Selesai) | Admin Schedule | P1 | Cancel/Off pilih Jangan potong | Tidak ada pengurangan | Belum Dijalankan
50 | U3-12 | UAT #3 | 2026-11-07 | Aksi Sesi (Cancel/Off, Selesai) | Admin Schedule | P1 | Alasan Cancel/Off | Dipilih dari satu daftar; riwayat menampilkan KODE | Belum Dijalankan
51 | U3-13 | UAT #3 | 2026-11-07 | Aksi Sesi (Cancel/Off, Selesai) | Admin Schedule | P1 | Reschedule langsung; tandai menunggu jadwal pengganti; lalu tetapkan jadwal atau drop | Kredit netral; drop = cancel (pilih potong/tidak) | Belum Dijalankan
52 | U3-14 | UAT #3 | 2026-11-07 | Revert & Aksi Massal | Admin Schedule | P0 | Revert sesi (selesai/cancel/reschedule/pending) dengan alasan | Kembali ke keadaan sebelumnya; kredit dikoreksi | Belum Dijalankan
53 | U3-15 | UAT #3 | 2026-11-07 | Revert & Aksi Massal | Admin Schedule | P0 | Revert kedua kali pada sesi yang sama | Ditolak (hanya 1x) | Belum Dijalankan
54 | U3-16 | UAT #3 | 2026-11-07 | Revert & Aksi Massal | Admin Schedule | P1 | Revert reschedule yang sudah dipindah 2x | Kembali ke jadwal tersimpan terakhir | Belum Dijalankan
55 | U3-17 | UAT #3 | 2026-11-07 | Revert & Aksi Massal | Admin Schedule | P0 | Aksi massal: selesai, cancel, reschedule, revert | Yang tidak valid dilewati & dilaporkan; reschedule massal batal semua bila ada satu yang bermasalah | Belum Dijalankan
56 | U3-18 | UAT #3 | 2026-11-07 | Jadwal Rutin | Admin Schedule | P1 | Ganti jadwal rutin (hari/jam/terapis/paket) dari detail client | Hanya sesi terjadwal mendatang yang diganti; riwayat tetap | Belum Dijalankan
57 | U3-19 | UAT #3 | 2026-11-07 | Laporan Sesi | Terapis | P1 | Isi laporan sesi (Activity, Note, Homework) | Tersimpan | Belum Dijalankan
58 | U3-20 | UAT #3 | 2026-11-07 | Laporan Sesi | Manager/Admin | P1 | Monitoring sesi selesai tanpa laporan | Daftar muncul; hilang setelah laporan diisi | Belum Dijalankan
59 | U3-21 | UAT #3 | 2026-11-07 | Cuti | Finance | P0 | Catat cuti untuk client yang punya jadwal di rentang | Hari cuti = dari sesi pertama sampai terakhir (contoh 07–14 Okt, sesi 08 & 12 = 5 hari); sesi jadi Cancel kode `OL`, tidak memotong kredit | Belum Dijalankan
60 | U3-22 | UAT #3 | 2026-11-07 | Cuti | Finance | P1 | Catat cuti untuk rentang yang tidak ada jadwal | Ditolak | Belum Dijalankan
61 | U3-23 | UAT #3 | 2026-11-07 | Cuti | Admin Schedule | P0 | Buat jadwal di tanggal client sedang cuti | Diblokir; Finance harus mengakhiri cuti dulu | Belum Dijalankan
62 | U3-24 | UAT #3 | 2026-11-07 | Cuti | Finance | P1 | Akhiri cuti lebih awal; Void cuti | Sesi kembali terjadwal; hari kembali ke saldo; log tetap ada; tidak ada tombol hapus | Belum Dijalankan
63 | U3-25 | UAT #3 | 2026-11-07 | Tagihan Dasar | Finance | P0 | Terbitkan invoice paket, Tandai Lunas | Nomor `INV-{KODE}-{TANGGAL}-{NNN}`; paket kredit baru aktif; sesi mendatang pakai paket baru | Belum Dijalankan
64 | U3-26 | UAT #3 | 2026-11-07 | Tagihan Dasar | Orang tua | P1 | Lihat tagihan di portal | Hanya status Lunas/Menunggu; tidak ada upload untuk invoice paket | Belum Dijalankan
65 | U3-27 | UAT #3 | 2026-11-07 | Tampilan Umum | Semua | P2 | Cek tampilan di HP, mode gelap | Rapi, terbaca | Belum Dijalankan
66 | U4-01 | UAT #4 | 2026-11-14 | Invoice & Renewal | Finance | P1 | Terbitkan invoice Assessment manual | Kode `ASM`; tanpa kredit | Belum Dijalankan
67 | U4-02 | UAT #4 | 2026-11-14 | Invoice & Renewal | Finance | P1 | Terbitkan invoice dengan Langsung lunas | Paid dan paket aktif sekaligus | Belum Dijalankan
68 | U4-03 | UAT #4 | 2026-11-14 | Invoice & Renewal | Finance | P0 | Renewal jalur 1 (invoice baru) dan jalur 2 (langsung lunas) | Badge "Renewal"; kredit bertambah setelah lunas | Belum Dijalankan
69 | U4-04 | UAT #4 | 2026-11-14 | Invoice & Renewal | Finance | P1 | Tab Perlu Renewal | Client dengan total sisa kredit < 3; tombol Add Renewal menerbitkan invoice paket sama | Belum Dijalankan
70 | U4-05 | UAT #4 | 2026-11-14 | Invoice & Renewal | Finance | P1 | Upload/ganti bukti manual pada invoice | Tersimpan; status invoice tidak berubah; tercatat di log | Belum Dijalankan
71 | U4-06 | UAT #4 | 2026-11-14 | Invoice & Renewal | Finance | P1 | Hapus invoice belum lunas | Terhapus permanen (hanya role berhak); invoice lunas tidak bisa dihapus | Belum Dijalankan
72 | U4-07 | UAT #4 | 2026-11-14 | Void & Invoice Pengganti | Finance | P0 | Void invoice lunas yang kreditnya belum dipakai (alasan wajib) | Kredit dipertahankan; tidak masuk revenue | Belum Dijalankan
73 | U4-08 | UAT #4 | 2026-11-14 | Void & Invoice Pengganti | Finance | P0 | Void invoice yang kreditnya sudah dipakai | Ditolak; arahkan ke Refund | Belum Dijalankan
74 | U4-09 | UAT #4 | 2026-11-14 | Void & Invoice Pengganti | Finance | P0 | Buat invoice pengganti untuk invoice void | Wajib pilih "menggantikan" atau "paket baru"; menggantikan = paket lama dipakai ulang tanpa kredit ganda | Belum Dijalankan
75 | U4-10 | UAT #4 | 2026-11-14 | Refund & Revenue | Finance | P0 | Refund invoice lunas dengan sisa kredit | Nominal otomatis (sisa × harga/sesi), bisa diubah; alasan wajib; sisa kredit jadi 0 | Belum Dijalankan
76 | U4-11 | UAT #4 | 2026-11-14 | Refund & Revenue | Manager/Master | P0 | Dashboard revenue setelah refund | Verified = lunas − refund; Gross tetap memuat refund; invoice void tidak masuk | Belum Dijalankan
77 | U4-12 | UAT #4 | 2026-11-14 | Konversi & Saldo Lebihan | Finance | P0 | Konversi paket otomatis (Senior → Regular) | Hasil sesuai hitung manual (§5.8); lebihan jadi saldo; jadwal mendatang client dihapus; badge "Dikonversi" | Belum Dijalankan
78 | U4-13 | UAT #4 | 2026-11-14 | Konversi & Saldo Lebihan | Finance | P1 | Konversi manual | Tidak boleh melebihi hasil otomatis; alasan wajib | Belum Dijalankan
79 | U4-14 | UAT #4 | 2026-11-14 | Konversi & Saldo Lebihan | Finance | P0 | Terbitkan invoice paket berikutnya | Nominal terpotong saldo lebihan; ada di log | Belum Dijalankan
80 | U4-15 | UAT #4 | 2026-11-14 | Konversi & Saldo Lebihan | Finance | P1 | Tab Saldo Lebihan | Sumber dan pemakaian jelas | Belum Dijalankan
81 | U4-16 | UAT #4 | 2026-11-14 | Log Kredit & Invoice | Finance | P0 | Log Kredit & Saldo: 1 baris per paket + client; Lihat Log | Saldo berjalan benar; kolom Oleh, Detail (KODE), Catatan; bisa edit catatan | Belum Dijalankan
82 | U4-17 | UAT #4 | 2026-11-14 | Log Kredit & Invoice | Finance | P1 | Ekspor log ke PDF/Excel | File terbuka, angka sama | Belum Dijalankan
83 | U4-18 | UAT #4 | 2026-11-14 | Log Kredit & Invoice | Finance | P1 | Log invoice per invoice | Riwayat lengkap (terbit, lunas, konversi, void, refund, saldo) | Belum Dijalankan
84 | U4-19 | UAT #4 | 2026-11-14 | Cuti Finance | Finance | P1 | Cuti 30 hari/tahun: lihat saldo, Detail log cuti | Riwayat pengajuan jelas | Belum Dijalankan
85 | U4-20 | UAT #4 | 2026-11-14 | Cuti Finance | Finance | P1 | Reset Cuti Tahunan (di client uji / pahami dampaknya dulu) | Pratinjau jumlah client & hari yang hangus; setelah reset semua jadi 30 | Belum Dijalankan
86 | U4-21 | UAT #4 | 2026-11-14 | Cuti Finance | Finance | P1 | Invoice cuti (nominal manual), tautkan ke log cuti | Tidak menambah kredit | Belum Dijalankan
87 | U4-22 | UAT #4 | 2026-11-14 | Credit Leave | Finance | P1 | Credit leave per paket; paket satuan + Reset credit leave saat renewal | Paket reguler: baru tiap paket; satuan: melanjutkan kecuali di-reset | Belum Dijalankan
88 | U4-23 | UAT #4 | 2026-11-14 | Hak Akses Finance | Role lain | P0 | Coba aksi Finance (void, refund, konversi) | Ditolak | Belum Dijalankan
89 | U5-01 | UAT #5 | 2026-11-21 | Fitur Lanjutan & Portal | Terapis | P1 | Rekap Harian dengan filter periode | Tampil: hari, total jam, daftar client sesi completed | Belum Dijalankan
90 | U5-02 | UAT #5 | 2026-11-21 | Fitur Lanjutan & Portal | Terapis | P1 | Kalender tim (baca saja) | Tampilan Hari = semua terapis; Minggu = per terapis | Belum Dijalankan
91 | U5-03 | UAT #5 | 2026-11-21 | Fitur Lanjutan & Portal | Admin Schedule | P1 | Availability & Utilization per terapis/cabang | Utilisasi = sesi terjadwal ÷ maksimal sesi per bulan | Belum Dijalankan
92 | U5-04 | UAT #5 | 2026-11-21 | Fitur Lanjutan & Portal | Manager | P1 | Cancellation Rate dan Therapist Off Rate | Cancel Therapist Off ikut di rate keseluruhan | Belum Dijalankan
93 | U5-05 | UAT #5 | 2026-11-21 | Fitur Lanjutan & Portal | Inquiry | P1 | Dashboard: Total Discharge + report per alasan | Sesuai | Belum Dijalankan
94 | U5-06 | UAT #5 | 2026-11-21 | Fitur Lanjutan & Portal | Orang tua | P1 | Portal tidak menampilkan kode kuesioner & Riwayat Invoice | Memang tidak ada | Belum Dijalankan
95 | U5-07 | UAT #5 | 2026-11-21 | Fitur Lanjutan & Portal | Orang tua | P1 | Kuesioner belum diisi | Wajib bayar/unggah bukti invoice assessment dulu | Belum Dijalankan
96 | U5-08 | UAT #5 | 2026-11-21 | Fitur Lanjutan & Portal | Semua | P2 | Seluruh halaman di HP 375px dan mode gelap | Rapi | Belum Dijalankan
97 | U5-09 | UAT #5 | 2026-11-21 | Fitur Lanjutan & Portal | Master | P1 | Hapus client dan cabang percobaan | Seluruh data terkait ikut hilang | Belum Dijalankan
98 | U5-E1 | UAT #5 | 2026-11-21 | Cerita Uji Utuh (End-to-End) | Admin Inquiry | P0 | Intake → pilih layanan → buat kode kuesioner → orang tua isi → admit. | Client terbentuk dengan kode client, kuesioner terisi sekali, status menjadi Admitted. | Belum Dijalankan
99 | U5-E2 | UAT #5 | 2026-11-21 | Cerita Uji Utuh (End-to-End) | Finance | P0 | Terbitkan invoice paket → Tandai Lunas. | Nomor invoice sesuai format; paket kredit baru aktif. | Belum Dijalankan
100 | U5-E3 | UAT #5 | 2026-11-21 | Cerita Uji Utuh (End-to-End) | Admin Schedule | P0 | Jadwal berulang → beberapa sesi selesai → satu cancel (potong) → satu reschedule → satu revert. | Kredit dan credit leave berubah sesuai aturan; revert hanya 1x. | Belum Dijalankan
101 | U5-E4 | UAT #5 | 2026-11-21 | Cerita Uji Utuh (End-to-End) | Terapis | P0 | Isi laporan sesi; buka rekap harian. | Laporan tersimpan; rekap harian benar. | Belum Dijalankan
102 | U5-E5 | UAT #5 | 2026-11-21 | Cerita Uji Utuh (End-to-End) | Orang Tua | P0 | Buka portal: tagihan, sisa kredit, riwayat sesi, View Report, export laporan harian. | Data sesuai; View Report nonaktif bila laporan kosong. | Belum Dijalankan
103 | U5-E6 | UAT #5 | 2026-11-21 | Cerita Uji Utuh (End-to-End) | Finance | P0 | Kredit < 3 → Perlu Renewal → Add Renewal → Tandai Lunas. | Paket baru aktif; kredit bertambah. | Belum Dijalankan
104 | U5-E7 | UAT #5 | 2026-11-21 | Cerita Uji Utuh (End-to-End) | Manager / Master | P0 | Dashboard (revenue, inquiry, schedule, cabang, utilization) dengan filter periode termasuk rentang kustom. | Angka sesuai hitungan manual. | Belum Dijalankan
105 | U5-E8 | UAT #5 | 2026-11-21 | Cerita Uji Utuh (End-to-End) | Admin Schedule | P0 | Active Client: roster, detail, analitik, birthday, re-assessment, discharge dan reaktivasi. | Semua tampil benar; discharge menghapus jadwal aktif dan menghanguskan sisa sesi. | Belum Dijalankan
106 | U6-01 | UAT #6 | 2026-11-28 | Uji Ulang & Sign-off | Semua PIC | P0 | Jalankan ulang semua temuan ronde 1 yang ditandai diperbaiki (lihat tab Daftar Bug, status Retest). | Semua temuan terverifikasi lulus; yang masih gagal dicatat ulang. | Belum Dijalankan
107 | U6-02 | UAT #6 | 2026-11-28 | Uji Ulang & Sign-off | Semua PIC | P0 | Jalankan ulang skenario inti end-to-end tiap role. | Semua skenario inti lulus. | Belum Dijalankan
108 | U6-03 | UAT #6 | 2026-11-28 | Uji Ulang & Sign-off | Manager / Master | P0 | Periksa hasil migrasi data: 20 client acak (nama, tanggal lahir, saldo kredit, paket aktif). | Data sesuai data sumber; selisih dicatat. | Belum Dijalankan
109 | U6-04 | UAT #6 | 2026-11-28 | Uji Ulang & Sign-off | Koordinator UAT | P0 | Tinjau daftar temuan yang masih terbuka di tab Daftar Bug. | Tidak ada temuan Kritis atau Mayor yang terbuka. | Belum Dijalankan
110 | U6-05 | UAT #6 | 2026-11-28 | Uji Ulang & Sign-off | Penanda tangan Therapedia | P0 | Tanda tangani formulir sign-off UAT bila semua kriteria terpenuhi. | Formulir sign-off ditandatangani. | Belum Dijalankan

## Daftar Bug
Template Daftar Temuan (Bug) UAT — Therapedia
Cara pakai: penguji klien mengisi kolom BIRU (satu baris = satu temuan). Tim developer/QA mengisi kolom ABU-ABU gelap (status, tanggapan, perbaikan, retest). Tingkat: Kritis = sistem tidak bisa dipakai / angka salah (perbaikan maks 1 hari kerja) · Mayor = tidak sesuai requirement (minggu yang sama) · Minor = tampilan/teks · Saran = ide baru (change request). Baris contoh di bawah header hanya ilustrasi, boleh dihapus. Target, Umur, dan Peringatan terhitung otomatis.
Total Temuan |  | Masih Terbuka |  | Kritis Terbuka |  | Mayor Terbuka |  | Minor Terbuka | Saran Terbuka (CR) | Ditutup |  | Melewati Target | % Selesai (Tutup)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
DIISI PENGUJI KLIEN | [14 empty] | DIISI TIM DEVELOPER / QA
ID Bug | Tanggal Ditemukan | Sesi UAT | Kode TC | Modul | Role / Akun | Cabang | Perangkat & Browser | Judul Singkat | Langkah yang Dilakukan | Hasil yang Terjadi | Hasil yang Diharapkan | Bukti (nama file / tautan screenshot) | Tingkat | Dilaporkan Oleh | Status | Penanggung Jawab | Tanggapan Developer | Target Perbaikan | Tanggal Diperbaiki | Versi Build Perbaikan | Tanggal Retest | Hasil Retest | Tanggal Ditutup | Umur (hari) | Peringatan
(contoh) | 2026-10-24 | UAT #1 | U1-07 | Hak Akses | Manager | East | Chrome / Windows | Tombol hapus masih terlihat di Manager | 1. Login sebagai Manager East 2. Buka Daftar Client 3. Lihat kolom aksi | Tombol Hapus tampil | Tombol Hapus tidak tampil (role tanpa izin hapus) | bug-contoh.png | Mayor | Budi (Manager East) | Dikonfirmasi | Ikhsan | Dikonfirmasi, diperbaiki di build berikutnya | 2026-10-30 | [5 empty] | - | -
BUG-001
BUG-002
BUG-003
BUG-004
BUG-005
BUG-006
BUG-007
BUG-008
BUG-009
BUG-010
BUG-011
BUG-012
BUG-013
BUG-014
BUG-015
BUG-016
BUG-017
BUG-018
BUG-019
BUG-020
BUG-021
BUG-022
BUG-023
BUG-024
BUG-025
BUG-026
BUG-027
BUG-028
BUG-029
BUG-030
BUG-031
BUG-032
BUG-033
BUG-034
BUG-035
BUG-036
BUG-037
BUG-038
BUG-039
BUG-040
BUG-041
BUG-042
BUG-043
BUG-044
BUG-045
BUG-046
BUG-047
BUG-048
BUG-049
BUG-050
BUG-051
BUG-052
BUG-053
BUG-054
BUG-055
BUG-056
BUG-057
BUG-058
BUG-059
BUG-060
BUG-061
BUG-062
BUG-063
BUG-064
BUG-065
BUG-066
BUG-067
BUG-068
BUG-069
BUG-070
BUG-071
BUG-072
BUG-073
BUG-074
BUG-075
BUG-076
BUG-077
BUG-078
BUG-079
BUG-080
BUG-081
BUG-082
BUG-083
BUG-084
BUG-085
BUG-086
BUG-087
BUG-088
BUG-089
BUG-090
BUG-091
BUG-092
BUG-093
BUG-094
BUG-095
BUG-096
BUG-097
BUG-098
BUG-099
BUG-100
BUG-101
BUG-102
BUG-103
BUG-104
BUG-105
BUG-106
BUG-107
BUG-108
BUG-109
BUG-110
BUG-111
BUG-112
BUG-113
BUG-114
BUG-115
BUG-116
BUG-117
BUG-118
BUG-119
BUG-120
BUG-121
BUG-122
BUG-123
BUG-124
BUG-125
BUG-126
BUG-127
BUG-128
BUG-129
BUG-130
BUG-131
BUG-132
BUG-133
BUG-134
BUG-135
BUG-136
BUG-137
BUG-138
BUG-139
BUG-140
BUG-141
BUG-142
BUG-143
BUG-144
BUG-145
BUG-146
BUG-147
BUG-148
BUG-149
BUG-150
BUG-151
BUG-152
BUG-153
BUG-154
BUG-155
BUG-156
BUG-157
BUG-158
BUG-159
BUG-160
BUG-161
BUG-162
BUG-163
BUG-164
BUG-165
BUG-166
BUG-167
BUG-168
BUG-169
BUG-170
BUG-171
BUG-172
BUG-173
BUG-174
BUG-175
BUG-176
BUG-177
BUG-178
BUG-179
BUG-180
BUG-181
BUG-182
BUG-183
BUG-184
BUG-185
BUG-186
BUG-187
BUG-188
BUG-189
BUG-190
BUG-191
BUG-192
BUG-193
BUG-194
BUG-195
BUG-196
BUG-197
BUG-198
BUG-199
BUG-200
BUG-201
BUG-202
BUG-203
BUG-204
BUG-205
BUG-206
BUG-207
BUG-208
BUG-209
BUG-210
BUG-211
BUG-212
BUG-213
BUG-214
BUG-215
BUG-216
BUG-217
BUG-218
BUG-219
BUG-220
BUG-221
BUG-222
BUG-223
BUG-224
BUG-225
BUG-226
BUG-227
BUG-228
BUG-229
BUG-230
BUG-231
BUG-232
BUG-233
BUG-234
BUG-235
BUG-236
BUG-237
BUG-238
BUG-239
BUG-240
BUG-241
BUG-242
BUG-243
BUG-244
BUG-245
BUG-246
BUG-247
BUG-248
BUG-249
BUG-250
BUG-251
BUG-252
BUG-253
BUG-254
BUG-255
BUG-256
BUG-257
BUG-258
BUG-259
BUG-260
BUG-261
BUG-262
BUG-263
BUG-264
BUG-265
BUG-266
BUG-267
BUG-268
BUG-269
BUG-270
BUG-271
BUG-272
BUG-273
BUG-274
BUG-275
BUG-276
BUG-277
BUG-278
BUG-279
BUG-280
BUG-281
BUG-282
BUG-283
BUG-284
BUG-285
BUG-286
BUG-287
BUG-288
BUG-289
BUG-290
BUG-291
BUG-292
BUG-293
BUG-294
BUG-295
BUG-296
BUG-297
BUG-298
BUG-299
BUG-300
Formulas:
Target Perbaikan = IF(OR([Tingkat]="",[Tanggal Ditemukan]=""),"",IF([Tingkat]="Kritis",WORKDAY([Tanggal Ditemukan],1),IF([Tingkat]="Mayor",[Tanggal Ditemukan]+MOD(5-WEEKDAY([Tanggal Ditemukan],2),7),"")))
Umur (hari) = IF([Tanggal Ditemukan]="","",IF([Tanggal Ditutup]<>"",[Tanggal Ditutup],TODAY())-[Tanggal Ditemukan])
Peringatan = IF([Hasil Retest]="Gagal","Retest gagal",IF(OR([Target Perbaikan]="",[Status]="Tutup",[Status]="Bukan Bug",[Status]="CR",[Status]="Ditunda"),"",IF(TODAY()>[Target Perbaikan],"Terlambat","")))