THERAPEDIA DEVELOPMENTAL CENTER

Timeline Pengerjaan & Jadwal UAT

One Gate Integrated Clinic System

| Keterangan | Isi |
| --- | --- |
| Untuk | Manajemen dan tim Therapedia Developmental Center |
| Dibuat | 10 Oktober 2026 (setelah requirement final disepakati) |
| Pengembang | Muhammad Ikhsan |
| Status | Usulan jadwal, menunggu konfirmasi PIC (lihat bagian 6) |

Dokumen ini menjawab tiga pertanyaan: kapan tiap bagian sistem siap, kapan Anda ikut menguji (UAT), dan kapan pembayaran Termin 2 jatuh tempo.

# 1. Gambaran singkat

| Hal | Jadwal |
| --- | --- |
| Mulai pengerjaan sistem | Senin 12 Oktober 2026 |
| UAT (uji oleh tim Therapedia) | Setiap Sabtu, kisaran pukul 10.00–13.00 WIB (jam pasti disepakati bersama per sesi), mulai 24 Oktober |
| Jumlah sesi UAT | 6 sesi (24 Okt – 28 Nov) + 1 sesi cadangan (5 Des) |
| Checkpoint progres 50% (dasar Termin 2) | Sabtu 7 November 2026 |
| Persetujuan UAT (sign-off) | Sabtu 28 November 2026 |
| Go-live (sistem dipakai resmi) | Senin 7 Desember 2026 |
| Pendampingan setelah go-live | 7–11 Desember 2026, lalu garansi 3 bulan sesuai proposal |

Yang sudah selesai: tampilan (frontend) sudah jadi dan sudah Anda review dalam mode demo. Yang dikerjakan 8 minggu ke depan: sistem di balik layar (server, database, aturan bisnis, keamanan) dan menyambungkannya ke tampilan tersebut.

# 2. Gambaran progres per minggu

Progres dihitung dari rencana kerja total 40 hari. Setiap Jumat Anda menerima catatan rilis berisi progres aktual.

| Minggu | Akhir | Progres | % | Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulai | 12 Okt | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 0% | Persiapan, pembangunan server dimulai |
| Minggu 1 | 16 Okt | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ | 12.5% | Fondasi, login, hak akses |
| Minggu 2 | 23 Okt | █████░░░░░░░░░░░░░░░ | 25% | Cabang, intake, kuesioner |
| Minggu 3 | 30 Okt | ████████░░░░░░░░░░░░ | 37.5% | Penjadwalan & aksi sesi |
| Minggu 4 | 6 Nov | ██████████░░░░░░░░░░ | 50% | Penjadwalan lengkap + Finance inti ← Termin 2 |
| Minggu 5 | 13 Nov | █████████████░░░░░░░ | 62.5% | Finance lengkap (void, refund, konversi, cuti) |
| Minggu 6 | 20 Nov | ███████████████░░░░░ | 75% | Portal, dashboard, siap UAT menyeluruh |
| Minggu 7 | 27 Nov | ██████████████████░░ | 87.5% | Perbaikan, regresi, sign-off |
| Minggu 8 | 4 Des | ████████████████████ | 100% | Training, pindah data, siap go-live |

| Minggu | Tanggal | Yang selesai di minggu ini | Yang bisa Anda coba hari Sabtu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12–16 Okt | Server dan database, sistem login, hak akses per role | Belum ada UAT (prototipe sudah Anda review; fokus pembangunan server) |
| 2 | 19–23 Okt | Login asli semua role, Master Cabang, hari libur, data client, kuesioner | Sabtu 24 Okt: login asli, master data, cabang |
| 3 | 26–30 Okt | Pendaftaran/intake, asesmen, jadwal dasar | Sabtu 31 Okt: intake sampai kuesioner diisi orang tua |
| 4 | 2–6 Nov | Penjadwalan lengkap (cancel/off, revert, massal, cuti) dan alur tagihan dasar | Sabtu 7 Nov: jadwal terapi lengkap + pratinjau tagihan |
| 5 | 9–13 Nov | Void, invoice pengganti, refund, konversi paket, cuti Finance | Sabtu 14 Nov: tagihan, kredit, dan keuangan |
| 6 | 16–20 Nov | Portal terapis, portal orang tua, dashboard, laporan | Sabtu 21 Nov: uji menyeluruh semua role |
| 7 | 23–27 Nov | Keamanan, perbaikan hasil uji, skrip pindah data lama | Sabtu 28 Nov: uji ulang + persetujuan |
| 8 | 30 Nov–4 Des | Training staf, pindah data, pembekuan perubahan | Sabtu 5 Des: cadangan (bila ada perbaikan penting) |

# 3. Jadwal UAT

Waktu: setiap Sabtu, dengan kisaran 10.00–13.00 WIB. Jam ini bersifat opsional/fleksibel: jam mulai dan selesai pasti disepakati bersama PIC Therapedia paling lambat Kamis sebelum sesi, selama masih di hari Sabtu. Cara: lewat tautan UAT (internet), laptop untuk staf dan HP untuk portal orang tua. Developer hadir (online atau langsung, sesuai kesepakatan).

## Agenda standar tiap sesi (±3 jam, menyesuaikan jam yang disepakati)

| Waktu | Kegiatan |
| --- | --- |
| Menit 0–15 | Pembukaan, penjelasan fitur yang diuji hari ini, cek akun masuk |
| Menit 15–135 | Penguji menjalankan skenario per role (lihat bagian 5) |
| Menit 135–165 | Catat temuan di lembar bug (bagian 7), dibahas bersama |
| Menit 165–180 | Rekap: apa yang lolos, apa yang diperbaiki, apa yang jadi usulan baru |

## Daftar sesi

| # | Sabtu | Modul yang diuji | Penguji (role) | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 Okt | Login staf dan orang tua, ganti/lupa password (OTP email), hak akses per role, master data (layanan, paket, alasan Cancel/Off, hari libur), Master Cabang, akun staf | Master, Manager, wakil tiap role | Semua role bisa masuk dan hanya melihat menu yang sesuai |
| 2 | 31 Okt | Intake client, kode client (AE-00001), status pipeline, pencarian, kode kuesioner, orang tua mengisi kuesioner (dari HP), drop-off | Admin Inquiry, Manager, 1 orang tua uji | Dari intake sampai kuesioner terisi dan client masuk (admit) berjalan |
| 3 | 7 Nov ★ | Kalender jadwal, jadwal berulang, bentrok, hari libur, selesai/cancel/off (pilihan potong kredit), reschedule, revert 1x, aksi massal, laporan sesi, cuti; pratinjau tagihan (invoice → tandai lunas) | Admin Schedule, Terapis, Finance, Manager | Penjadwalan lengkap; Checkpoint 50% diverifikasi |
| 4 | 14 Nov | Invoice paket dan assessment, tandai lunas, bukti manual, renewal, void dan invoice pengganti, refund, konversi paket, Log Kredit & Saldo, cuti 30 hari + Reset Cuti Tahunan, invoice cuti | Finance, Manager, Admin Schedule | Alur bayar → kredit aktif akurat; saldo selalu cocok dengan riwayat |
| 5 | 21 Nov | UAT ronde 1 menyeluruh: semua role dari awal sampai akhir, portal terapis, portal orang tua (HP), semua dashboard, Active Client | Seluruh PIC + 1 orang tua | Daftar temuan lengkap untuk diperbaiki minggu depan |
| 6 | 28 Nov | UAT ronde 2 (uji ulang) semua temuan ronde 1 + skenario inti end-to-end | Seluruh PIC | Sign-off UAT tertulis (syarat Termin 3 dan go-live) |
| — | 5 Des | Cadangan: uji ulang bila ada bug Kritis atau cek hasil pindah data | PIC terkait | Aman untuk go-live |

★ = sesi yang menentukan Checkpoint 50% / Termin 2. Developer tidak mengubah build di tengah sesi kecuali bug Kritis yang menghalangi penguji.

# 4. Pembayaran: kapan Termin 2?

Mengikuti Invoice Therapedia 001: nilai proyek Rp 17.500.000, pajak 2,5% disetor dari nilai proyek.

| Termin | Porsi | Nilai | Dibayarkan (setelah pajak 2,5%) | Kapan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — DP | 30% | Rp 5.250.000 | Rp 5.118.750 | Di awal pekerjaan, 12 Okt 2026 (mohon konfirmasi bila sudah dibayar) |
| 2 — Progres 50% | 30% | Rp 5.250.000 | Rp 5.118.750 | Checkpoint tercapai Jumat 6 Nov, diverifikasi bersama di UAT #3 Sabtu 7 Nov, invoice terbit Senin 9 Nov 2026 |
| 3 — Pelunasan | 40% | Rp 7.000.000 | Rp 6.825.000 | Setelah UAT disetujui (sign-off Sabtu 28 Nov), invoice Senin 30 Nov, pembayaran sebelum go-live Senin 7 Des (target paling lambat Jumat 4 Des) |
| Total | 100% | Rp 17.500.000 | Rp 17.062.500 |  |

## Apa yang dimaksud "progres 50%"?

Termin 2 jatuh tempo bila semua hal berikut terpenuhi (bukan sekadar tanggal):

- Progres rencana kerja mencapai 20 dari 40 hari (akhir minggu ke-4, 6 Nov).

- Bagian ini sudah berjalan dan Anda uji di UAT #1–#3: login dan hak akses, master data dan cabang, intake/client/kuesioner, penjadwalan.

- Bagian keuangan inti (buat tagihan → tandai lunas → kredit aktif → renewal) sudah bisa diperlihatkan di UAT #3.

- Tidak ada bug Kritis yang terbuka.

- Catatan rilis minggu 1–4 sudah Anda terima.

Bila UAT #3 batal karena penguji berhalangan, progres tetap dihitung berdasarkan butir 1, 3, dan 4, dan demo diulang paling lambat Sabtu 14 Nov dengan pemberitahuan tertulis.

# 5. Skenario uji per role (ringkas)

Lembar langkah lengkap dikirim Jumat sore sebelum tiap sesi. Intinya:

| Role | Skenario utama |
| --- | --- |
| Admin Inquiry | Input intake → pilih layanan → terbitkan kode kuesioner (masa berlaku, dengan/tanpa invoice) → orang tua isi → atur status (admit/outcome/discontinue) → pencarian client → hapus client uji |
| Admin Schedule | Jadwal sekali dan berulang → bentrok → hari libur → selesai → Cancel/Off (potong kredit atau tidak, credit leave) → reschedule/pending/drop → revert 1x → aksi massal → jadwal asesmen dari kalender → cuti → monitoring laporan kosong |
| Finance | Terbitkan invoice → tandai lunas → renewal (invoice baru / langsung lunas) → void + invoice pengganti → refund → konversi paket → Log Kredit & Saldo → cuti 30 hari dan reset tahunan → invoice cuti |
| Terapis | Jadwal sendiri → isi laporan sesi → rekap harian (filter periode) → lihat kalender terapis lain (baca saja) → cetak |
| Orang tua (HP) | Login kode client + tanggal lahir anak → lihat status tagihan → sisa kredit → riwayat sesi dan laporan → isi kuesioner → export laporan harian |
| Manager / Master | Dashboard (revenue, inquiry, schedule, cabang, utilization) dengan filter periode → akun dan hak akses (hapus per role) → Master Cabang → master data |

# 6. Yang kami perlukan dari Therapedia

| # | Kebutuhan | Batas waktu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daftar PIC penguji per role (Admin Inquiry, Admin Schedule, Finance, Terapis, Manager, Master) + 1 orang tua uji + cadangan tiap role | Kamis 22 Okt |
| 2 | Konfirmasi tanggal UAT Sabtu (apakah ada Sabtu yang tidak bisa) dan cek libur/cuti bersama Okt–Des | Kamis 22 Okt |
| 3 | Konfirmasi status pembayaran Termin 1 | Senin 12 Okt |
| 4 | Daftar email staf aktif (untuk akun dan OTP lupa password) | Jumat 16 Okt |
| 5 | Harga paket dan daftar layanan final (untuk master data) | Jumat 16 Okt |
| 6 | Data lama (client, paket, saldo kredit) dalam template CSV yang kami kirim 31 Okt; data sudah dibersihkan | Jumat 20 Nov |
| 7 | Keputusan retensi data dan backup arsip (6 bulan atau 1 tahun) | Jumat 13 Nov |
| 8 | Jadwal training staf (minggu 30 Nov–4 Des) | Jumat 20 Nov |
| 9 | Persetujuan tertulis hasil UAT | Sabtu 28 Nov |

# 7. Cara melaporkan temuan

Satu lembar bersama (spreadsheet, tautan dikirim sebelum sesi 1) dengan kolom: Role · Langkah yang dilakukan · Hasil yang terjadi · Hasil yang diharapkan · Screenshot · Tingkat.

| Tingkat | Arti | Waktu perbaikan |
| --- | --- | --- |
| Kritis | Sistem tidak bisa dipakai atau data salah (mis. kredit, tagihan) | Maksimal 1 hari kerja |
| Mayor | Fitur tidak berjalan sesuai requirement, ada cara lain | Di minggu yang sama |
| Minor | Tampilan, teks, kenyamanan | Dikumpulkan, diperbaiki bertahap |
| Saran | Ide baru di luar requirement final | Dibahas sebagai change request (fase 2 kecuali kritis) |

Developer membalas temuan paling lambat Senin; perbaikan muncul di catatan rilis Jumat berikutnya.

# 8. Kriteria lolos UAT dan go-live

- Semua skenario per role lolos.

- Tidak ada temuan Kritis atau Mayor yang terbuka.

- Hasil pindah data lama sudah dicek Therapedia.

- Persetujuan tertulis go-live (dasar Termin 3).

## Menuju go-live

| Tanggal | Kegiatan |
| --- | --- |
| 30 Nov–2 Des | Training staf per role, penyerahan panduan pengguna |
| 3–4 Des | Pembekuan perubahan (tidak ada fitur baru), backup penuh, uji restore, pindah data produksi |
| 5 Des (Sab) | Cadangan UAT / cek akhir |
| 7 Des (Sen) | Go-live: domain resmi, mode demo dimatikan |
| 7–11 Des | Pendampingan intensif (respons bug Kritis ≤ 4 jam kerja) |
| 12 Des (Sab) | Review pasca go-live |
| 14 Des dst. | Integrasi Google Calendar (fitur tambahan, sesuai kesepakatan dikerjakan paling akhir) |

# 9. Perubahan permintaan

Requirement dianggap final dan dibekukan. Permintaan baru dicatat sebagai change request, dibahas Sabtu setelah sesi UAT, dinilai dampaknya terhadap jadwal dan biaya, dan masuk fase 2 kecuali kritis. Perubahan jadwal UAT diinformasikan minimal 3 hari sebelumnya.

# 10. Kontak dan eskalasi

| Peran | Nama | Kontak |
| --- | --- | --- |
| Developer (PIC teknis) | Muhammad Ikhsan | isi: WhatsApp / email |
| PIC Therapedia (utama) | isi | isi |
| Jam standby UAT | Sabtu, mulai 30 menit sebelum sampai selesai sesi (sesuai jam yang disepakati) |  |
| Bug Kritis di luar jam | isi: jalur WA | Respons awal ≤ 4 jam kerja |

# 11. Risiko jadwal yang perlu Anda ketahui

| Risiko | Dampak | Penanganan |
| --- | --- | --- |
| Penguji tidak hadir di Sabtu tertentu | Sesi tertunda, Termin 2 atau sign-off bergeser | PIC cadangan, konfirmasi Kamis, sesi cadangan 5 Des |
| Data lama terlambat | Pindah data di minggu terakhir gagal | Template 31 Okt, batas 20 Nov |
| Permintaan baru di tengah jalan | Go-live mundur | Change request, masuk fase 2 |
| Libur nasional / cuti bersama tidak terduga | Hari kerja Senin–Jumat berkurang | Dicek di bagian 6 butir 2; tanggal diselaraskan ulang bila ada |

Jadwal ini mengasumsikan pengerjaan mulai 12 Oktober 2026. Jika mulai bergeser, semua tanggal di atas ikut bergeser dan akan diinformasikan secara tertulis.